## 元泰益
工程明細表
項次 | 項目及規格 | 單位 | 合約數量 | 合約單價 | 合約複價 | 實際數量 | 實際複價 | 備註
1 | 喬木-黃金風鈴木 | 株 | 11 | 13500 | 148500 | 11 | 148500 | OK(人工代為點工)
2 | 喬木-光蠟木 | 株 | 10 | 10800 | 108000 | 10 | 108000 | OK(人工代為點工)
3 | 草木-地毯草 | m2 | 537.29 | 144 | 77369.76 | 518.5 | 74664 | OK(人工代為點工)
4 | 灌木-滿福木 | m2 | 26.09 | 1170 | 30525.3 | 26.09 | 30525.3 | OK(人工代為點工)
5 | 灌木-鐵莧 | m2 | 15.94 | 1080 | 17215.2 | 15.94 | 17215.2 | OK(人工代為點工)
6 | 變葉木 | m2 | 18.85 | 1350 | 25447.5 | 18.85 | 25447.5 | OK(人工代為點工)
7 | 深灰色透水磚(含工不含料) | m2 | 356.41 | 405 | 144346.05 | 156.41 | 63346.05 | OK
8 | 淺灰色透水磚(含工不含料) | m2 | 355.43 | 405 | 143949.15 | 355.43 | 143949.15 | OK
9 | 植草磚(不含底沙) | m2 | 256.5 | 855 | 219307.5 | 256.5 | 219307.5 | OK(回土及台北草點工處理)
10 | 花土 | m2 | 250.95 | 585 | 146805.75 | 164.7 | 96349.5 | 完全沒進.由代工處理 後區花土164.7m3*585=96,350
11 | 人行道既有路樹移除 | 株 | 11 | 15000 | 165000 | 11 | 165000 | 尚未施作
12 | 界石-工資(追加) | m |  |  | 0 |  |  | 現場進580隻.剩餘約250隻 大學墅(連工帶料550元/M) 之前報價(連工帶料350元/隻60cm),工資(350-190)*330=52800元
|  |  |  | 合計 | 1226466.21 | 合計 | 1092304.2

## 元泰益(實際數量)
工程明細表
項次 | 項目及規格 | 單位 | 合約數量 | 合約單價 | 合約複價 | 實際數量 | 實際複價
1 | 喬木-黃金風鈴木 | 株 | 11 | 13500 | 148500 | 11 | 148500
2 | 喬木-光蠟木 | 株 | 10 | 10800 | 108000 | 10 | 108000
3 | 草木-地毯草 | m2 | 537.29 | 144 | 77369.76 | 518.5 | 74664
4 | 灌木-滿福木 | m2 | 26.09 | 1170 | 30525.3 | 26.09 | 30525.3
5 | 灌木-鐵莧 | m2 | 15.94 | 1080 | 17215.2 | 15.94 | 17215.2
6 | 變葉木 | m2 | 18.85 | 1350 | 25447.5 | 18.85 | 25447.5
7 | 深灰色透水磚(含工不含料) | m2 | 356.41 | 405 | 144346.05 | 156.41 | 63346.05
8 | 淺灰色透水磚(含工不含料) | m2 | 355.43 | 405 | 143949.15 | 377.5 | 152887.5
9 | 植草磚(不含底沙) | m2 | 256.5 | 855 | 219307.5 | 311 | 265905
10 | 花土 | m2 | 250.95 | 585 | 146805.75 | 250.95 | 146805.75
11 | 人行道既有路樹移除 | 株 | 11 | 15000 | 165000 | 11 | 165000
|  |  |  | 合計 | 1226466.21 | 合計 | 1198296.3
518.5

## 代雇工分項表
豐禾營建-上揚國寶
景觀植栽工程-代雇工-分項明細表 | [13 empty] | 2021-06-08
項次 | 日期 | 工作項目 | 林代工 |  | 吳代工 |  | 張代工 |  | 粗工 |  | 泥作 |  | 代工
|  |  | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額
1 | 2021-04-24 | 全區後場景觀砂分鋪 | [8 empty] | 4*2500 | 10000
2 | 2021-04-25 | 全區後場景觀砂分鋪 | [8 empty] | 4*2500 | 10000
3 | 2021-05-03 | 景觀花台進土 |  |  |  |  | 7000+9000 | 16000
4 | 2021-05-03 | 景觀花台分土 |  |  |  |  | 164.65*200 | 32930 | 6*1500 | 9000
5 | 2021-05-08 | 店面A9景觀地磚鋪設 |  |  | 4*3000 | 12000
6 | 2021-05-08 | 店面A1~A22後場鋪貼草皮 | 4*2500+300 | 10300
7 | 2021-05-08 | 景觀花台進土 |  |  |  |  | 7000+9000 | 16000
8 | 2021-05-08 | 私設道路植草磚分土 | [6 empty] | 6*1500 | 9000
9 | 2021-05-08 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
10 | 2021-05-09 | 喬木種植 | 4*2500+300 | 10300
11 | 2021-05-09 | 私設道路植草磚分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
12 | 2021-05-09 | 社區後場景觀分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
13 | 2021-05-09 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
14 | 2021-05-10 | 鋪貼草皮+灌木種植 | 4*2500+300 | 10300
15 | 2021-05-10 | 景觀花台進土 |  |  |  |  | 7000+9000 | 16000
16 | 2021-05-10 | 景觀花台分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
17 | 2021-05-10 | 私設道路鋪台北草 | [6 empty] | 2*1500 | 3000 |  |  | 4*2500 | 10000
18 | 2021-05-11 | 鋪貼草皮+灌木種植 | 4*2500+300 | 10300
19 | 2021-05-11 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
|  | 小計 |  | 41200 |  | 12000 |  | 80930 |  | 39000 |  | 20000 |  | 40000
|  | 5% |  | 2060 |  | 600 |  | 4046.5 |  | 1950 |  | 1000 |  | 2000
|  | 合計 |  | 43260 |  | 12600 |  | 84976.5 |  | 40950 |  | 21000 |  | 42000
244786.5

## 工作表3
|  |  | 合約 |  |  | 阿升 | [7 empty] | 報價 |  | 議價 |  | 6/9議價 |  | 第一期請款
項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 複價 | 單價 | 複價 | [6 empty] | 單價 | 複價 | 單價 | 複價 | 單價 | 複價 | 數量 | 複價 | 差價 | 複價
1 | 原水泥樁拆除 | M | 149 | 405 | 60345 | 100 | 40500 | 110 | 44550 | 115 | 46575 | 120 | 48600 | 150 | 60750 | 130 | 52650 | 150 | 60750 | 405 | 60345 | 49 | 19845
2 | 甲固定2.7 | M | 1938 | 285 | 552330 | 1700 | 484500 | 1870 | 532950 | 1955 | 557175 | 2040 | 581400 | 1950 | 555750 | 1900 | 541500 | 1950 | 555750 | 285 | 552330 | 238 | 67830
3 | 甲固定4.0 | M | 2633 | 42 | 110586 | 2300 | 96600 | 2530 | 106260 | 2645 | 111090 | 2760 | 115920 | 2650 | 111300 | 2600 | 109200 | 2650 | 111300 | 42 | 110586 | 333 | 13986
4 | 甲菱形 | M | 1838 | 19 | 34922 | 1600 | 30400 | 1760 | 33440 | 1840 | 34960 | 1920 | 36480 | 1850 | 35150 | 1800 | 34200 | 1850 | 35150 | 19 | 34922 | 238 | 4522
5 | 小門 | 座 | 34258.44 | 7 | 239809.08 | 30000 | 210000 | 33000 | 231000 | 34500 | 241500 | 36000 | 252000 | 34500 | 241500 | 32500 | 227500 | 34500 | 241500 | 7 | 239809.08 | 4258.44 | 29809.08
6 | LED | 顆 | 298 | 100 | 29800 | 250 | 25000 | 275 | 27500 | 287.5 | 28750 | 300 | 30000 | 300 | 30000 | 300 | 30000 | 300 | 30000 | 100 | 29800 | 48 | 4800
7 | 防溢座 | M | 696 | 348 | 242208 | 600 | 208800 | 660 | 229680 | 690 | 240120 | 720 | 250560 | 700 | 243600 | 700 | 243600 | 700 | 243600 | 348 | 242208 | 96 | 33408
8 | 整地除草整平 | M2 | 30 | 16408 | 492240 | 25 | 410200 | 27.5 | 451220 | 28.75 | 471730 | 30 | 492240 | 35 | 574280 | 35 | 574280 | 30 | 492240 | 16408 | 492240 | 5 | 82040
9 | 行道樹移植 | 顆 | 16900 | 7 | 118300 | 15000 | 105000 | 16500 | 115500 | 17250 | 120750 | 18000 | 126000 | 17000 | 119000 | 17000 | 119000 | 17000 | 119000 | 7 | 118300 | 1900 | 13300
10 | 水溝蓋 | 塊 | 2276 | 14 | 31864 | 2000 | 28000 | 2200 | 30800 | 2300 | 32200 | 2400 | 33600 | 2300 | 32200 | 2200 | 30800 | 2300 | 32200 | 10 | 22760 | 276 | 2760
11 | 地坪PC | M2 | 1144 | 300 | 343200 | 1000 | 300000 | 1100 | 330000 | 1150 | 345000 | 1200 | 360000 | 1150 | 345000 | 1100 | 330000 | 1150 | 345000 |  | 0 | 144 | 0
12 | 地坪PC敲除 | M2 | 348 | 300 | 104400 | 300 | 90000 | 330 | 99000 | 345 | 103500 | 360 | 108000 | 350 | 105000 | 330 | 99000 | 350 | 105000 |  | 0 | 48 | 0
單位: 小計; 合約 單價: 2360004.08; 阿升 複價: 2029000 |  | 2231900 |  | 2333350 |  | 2434800 |  | 2453530 |  | 2391730 |  | 2371490 |  | 1903300.08 |  | 272300.08
單位: 5%; 合約 單價: 118000.204; 阿升 複價: 101450 |  | 111595 |  | 116667.5 |  | 121740 |  | 122676.5 |  | 119586.5 |  | 118574.5 |  | 95165.004 |  | 13615.004
單位: 合計; 合約 單價: 2478004.284; 阿升 複價: 2130450 |  | 2343495 |  | 2450017.5 |  | 2556540 |  | 2576206.5 |  | 2511316.5 |  | 2490064.5 |  | 1998465.084 |  | 285915.084
[9 empty] | 202900 |  | 304350 |  | 405800 |  | 424530 |  | 362730
[9 empty] | 10145 |  | 15217.5 |  | 20290 |  | 21226.5 |  | 18136.5
[9 empty] | 213045 |  | 319567.5 |  | 426090 |  | 445756.5 |  | 380866.5

## 1
豐禾營建-上揚國寶
景觀植栽工程-代雇工-分項明細表 | [13 empty] | 110.05.28
項次 | 日期 | 工作項目 | 林代工 |  | 吳代工 |  | 張代工 |  | 粗工 |  | 泥作 |  | JV
|  |  | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額 | 點工 | 金額
1 | 2021-04-24 | 全區後場景觀砂分鋪 | [8 empty] | 4*2500 | 10000
2 | 2021-05-03 | 景觀花台進土 |  |  |  |  | 1*7000+1*9000 | 16000
3 | 2021-05-03 | 景觀花台分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
4 | 2021-05-08 | 店面A9景觀地磚鋪設 |  |  | 4*3000 | 12000
5 | 2021-05-08 | 店面A1~A22後場鋪貼草皮 | 1*2500+2*2000+300 | 6800
6 | 2021-05-08 | 私設道路植草磚分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
7 | 2021-05-08 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
8 | 2021-05-09 | 喬木種植 | 3*2500+300 | 7800
9 | 2021-05-09 | 私設道路植草磚分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
10 | 2021-05-09 | 社區後場景觀分土 | [6 empty] | 3*1500 | 4500
11 | 2021-05-09 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
12 | 2021-05-10 | 鋪貼草皮+灌木種植 | 1*2500+2*2000+500 | 7000
13 | 2021-05-10 | 景觀花台進土 |  |  |  |  | 0.5*7000+0.5*9000 | 8000
14 | 2021-05-10 | 景觀花台分土 | [6 empty] | 4*1500 | 6000
15 | 2021-05-10 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
16 | 2021-05-11 | 鋪貼草皮+灌木種植 | 0.5*2500+2*2000+500 | 5750
17 | 2021-05-11 | 私設道路鋪台北草 | [10 empty] | 4*2500 | 10000
|  | 小計 |  | 27350 |  | 12000 |  | 24000 |  | 28500 |  | 10000 |  | 40000
|  | 5% |  | 1367.5 |  | 600 |  | 1200 |  | 1425 |  | 500 |  | 2000
|  | 合計 |  | 28717.5 |  | 12600 |  | 25200 |  | 29925 |  | 10500 |  | 42000
148942.5

## 工作表1
項次 | 合約數量 | 單價 | 價差 | 金額 | 甲God | 乙Boss | 丙F | 小計 | 備註
1 | 106420 | 345 | 0
2 | 106420 | 330 | 15 | 1596300 | 798150 | 478890 | 319260 | 1596300 | 50%,30%,20%
3 | 106420 | 285 | 45 | 4788900 | 1436670 | 2394450 | 957780 | 4788900 | 30%,50%,20%
|  |  | 小計 | 6385200 | 2234820 | 2873340 | 1277040 | 6385200
|  |  | 稅金8% | 510816 | 178785.6 | 229867.2 | 102163.2 | 510816
|  |  | 合計 | 5874384 | 2056034.4 | 2643472.8 | 1174876.8 | 5874384